## Slide 1: Musterprojektplan im Nachnutzungsmodell EfA
29.04.2021
Notes: Titel nochmal anpassen, falls weitere Modelle erklärt werden

## Slide 2: AGENDA
1
2
3
4
Phasen & Meilensteine
Kommunikation in den Phasen
Aufgaben nach Phasen und Rollen
Detailbeschreibungen der Aufgaben

## Slide 3: "Einer für Alle": Grundlagen
Definition: „Einer für Alle" (EfA) bedeutet, dass ein Land eine Online-Lösung für eine Verwaltungsleistung ein Mal zentral mit Landes-IT-Dienstleister entwickelt und betreibt sowie anderen Ländern zur Mitnutzung bereit stellt“
EfA Mindestanforderungen müssen erfüllt sein, siehe OZG-Leitfaden Kapitel 10.2
Videos zur Erklärung von EfA Link: https://www.onlinezugangsgesetz.de/SharedDocs/kurzmeldungen/Webs/OZG/DE/2021/03_erklaervideos-zum-efa-prinzip.html
Link: OZG Sachsen-Anhalt (Dokumente, Aktuelles)

## Slide 4: PHASEN & MEILENSTEINE
In Nachnutzungsprojekten (Nachnutzungsmodell EfA)
Initialisierung
Prüfung
Nachnutzung
Planung
Nachnutzung
Umsetzung
(/Pilotierung)
Einführung
(/Rollout)
Projektüberwachung und Abstimmungen
Aktualisierung Leistungsübersicht
Sicherstellung Anschlussfähigkeit
Identifizierung und Umsetzung Anpassungsbedarfe
Abschluss Verträge
Projektüberwachung und Abstimmungen
Öffentlichkeitsarbeit
Planung Weiterentwicklung
Überführung Projektstruktur in Betrieb
Zuordnung Leistungen zu Ressort & Identi-fizierung Verantwort-lichkeiten
Bildung Projektgruppe
Erste Prüfung Rahmenbedingungen in ST (Stellen, vorhandene OD etc.)
Teilnahme in der Allianz und Abstimmungen
Prüfung Rahmenbedingungen Online-Dienst und ST entlang der 4 Dimensionen (rechtl., techn., finanziell, organisatorisch)
Teilnahme an Steuerungskreisen
Abstimmung Wellen-/ Umsetzungsplan (Entwicklung OD)
Erstellung Projektplan
Schätzung Aufwände
Bereitstellung Ressourcen
1
2
3
4
5
Nicht
gestartet
0
Abge-schlossen
6
Identifikation Nachnutzungs-möglichkeit
Kontaktaufnahme (z.B. Beitritt Allianz)
Entscheidung Nachnutzung
Start Pilotierung
Go-Live Pilot(en)
Letzter Go-Live
Projektunabhängige Aufgaben
Phasenunabhängige Aufgaben
Notes: Meilensteine? Mit Datum (bspw. aus Perspektive OZG-R)

## Slide 5: Kommunikation bei der EfA Nachnutzung
5
11.08.2021
Notes: Bild ändern

## Slide 6: Rollen
Verantwortliche im Land Sachsen-Anhalt
Organisieren die OZG-Umsetzung im eigenen Land (eigenes Themenfeld Bildung)
Koordinieren den Anschlusses an Leistungen anderer Themenfelder
Sind Ansprechpartner:innen für das zentrale OZG-Programmmanagement.
OZG-Koordinatorinnen/ OZG-Koordinatoren (OZG-K)
Agieren als fachliche Schnittstelle zwischen dem OZG-K, dem TF-FF und dem Leistungsverantwortlichen.
Sind leistungsübergreifend für die Koordinierung der OZG-Umsetzung im Ressort verantwortlich
Im Ressort fungieren sie zudem als Ansprechpartner:innen für das OZG
OZG-Ressortkoordinatorinnen/ OZG-Ressortkoordinatoren (OZG-R)
Verantworten die Digitalisierung von OZG-Leistungen in ihrer Fachlichkeit.
Umfasst entweder eigenständige Umsetzung von Leistungen oder den länderübergreifenden Anschluss an bereits umgesetzte Online-Dienste.
Fachreferentinnen/ Fachreferenten (FR)

## Slide 7: Rollen
Verantwortliche des Umsetzenden Landes
interessierte Länder frühzeitig an der Planung von Digitalisierungslaboren beteiligen und in die Abstimmung der Ergebnistypen (z.B. Referenzinformationen) einbeziehen und Länder während gesamter Konzeptions- und Umsetzungsphase zur Mitarbeit in Steuerungskreisen einladen (monatlich)
Themenfeld-Federführerinnen/ Themenfeld-Federführer (TF-FF)
ist für die inhaltliche Umsetzung seiner Leistung verantwortlich und koordiniert die Schaffung des rechtlichen Rahmens für den Anschluss
schätzen die Kosten für die Entwicklung, den Betrieb und die Weiterentwicklung der Leistung ab
Beantragen Kostenübernahme über das FITKO-Digitalisierungsbudget
Leistungsverantwortliche/ Leistungsverantwortlicher (LV)
Werden vom TF-FF zur Entwicklung des Online-Dienstes beauftragt
Stehen für technische Rückfragen der Nachnutzenden Länder zur Verfügung
Stellen Schnittstelle für FV bereit
IT-Dienstleister (IT-DL)

## Slide 8: Initialisierungsphase
Übersicht Kommunikationswege
OZG-K
Etablieren die Rolle
der OZG-R in allen Ministerien
OZG-R
Identifizieren anhand der Leistungen die zuständigen FR
FR listen zu digitalisierende
Leistungen für eigenen Verantwortungsbereich auf, den Stand der Digitalisierung und suchen nach verfügbaren Online-Services auf dem Marktplatz der Nachnutzung (Informationsplattform)
FR
Erstellen Leistungsübersicht
im Ministerium
OZG-R nehmen monatlich am Arbeitskreis
teil und berichten an OZG-K
Die OZG-R erstellen eine Leistungs-/ Projektübersicht aller OZG-Leistungen im eigenen Ressort. Die Leistungen sollten dabei nach drei Kategorien unterschieden werden:
bereits digitalisiert (Reifegrad)
die nachgenutzt werden sollen
die selbst im eigenen Land umgesetzt werden
FR erfasst den Umsetzungsstand für seine Leistungen in Sachsen-Anhalt und trifft eine fachliche Einschätzung zu Digitalisierungsgrad und Weiterentwicklungsmöglichkeiten der Leistung. Hierfür sollte FR ggf. Rücksprache mit OZG-K des Landes führen.
zurück
Notes: Leistungsübersicht = Nachnutzungsübersicht -> ein Dokument oder verschiedene? Unterscheidung in Tabellenblätter nur pro Ressort, einmal im Monat Rückmeldung an OZG-K
*Link Marktplatz einfügen
Welche Datengrundlage gibt es für die Leistungsübersicht?? BUS/ Landesverwaltungsamt/ Geschäftsverteilungsplan?? Zuständigkeitsabgrenzung (Ministerien wissen selbst nicht, welche Leistungen von ihnen angeboten werden)
Sinnvoll Phase 0 mit aufzunehmen? Ausgangssituation aus Sicht OZG-K?

## Slide 9: Prüfung und Nachnutzung
Übersicht Kommunikationswege
OZG-K
Schlagen neue Online-Dienste vor.
OZG-R
FR beschließen Nachnutzbarkeit im Land
FR
Geben Vorschlag an FR weiter.
OZG-R nehmen monatlich am Arbeitskreis
teil und berichten an OZG-K
FR prüfen Online-Dienst zur Nachnutzung:
Entscheidung zum Anschluss an eine EfA-Leistung grundsätzlich >Ja<, andernfalls triftige Begründung vorlegen (bspw. Wirtschaftlichkeit, da selten beanspruchte Leistung oder sehr einfacher Antrag, der leicht über Eigenentwicklung digitalisiert werden kann)
zurück
aktualisieren Informationen
i
Informationsplattform und Marktplatz
FR bekunden Interesse am Anschluss bei TF-FF
Notes: *FR kennen Anforderungen des Landes und stellen Anfragen an IT-DL des TF-FF- richtig?? Oder IT-DL des FV vor Ort??
**Reifegrad/ Verfügbarkeit -> Teilnahme an Entwicklung/ Nutzung/ Warteliste? Von welcher Ausgangssituation gehen wir aus? Ist es relevant in welcher Phase der Erstellung der Online-Dienst ist? Oder nicht relevant?

## Slide 10: Checkliste für FR
Welche Informationen benötige ich, um mich für einen Anschluss zu entscheiden?
Notes: Leider in der Regel nicht oder nur zum Teil in dieser Phase vom TF-FF vorhanden 
Quelle: EfA-Wegweiser

## Slide 11: Planung Nachnutzung
Übersicht Kommunikationswege
FR
TF-FF/ LV
Aktualisiert Informationen zum Online-Dienst
OZG-R
OZG-K
Berichten
Lädt zum Steuerungskreis ein
Nimmt an Terminen zur fachlichen Abstimmung über Leistung teil
i
Informiert Kommunen über neue Online-Dienste
Lädt zu OZG-Sprechstunde für Kommunen ein
Kommunen
zurück
Notes: Umsetzungs- und/ oder Nachnutzungsallianz abgrenzen?

## Slide 12: Umsetzung (Pilotierung)
Übersicht Kommunikationswege
FR
TF-FF/ LV
Aktualisierte Informationen, Kostenschätzung
OZG-R
OZG-K
Berichten
Im Rahmen der Umsetzungs- und Anschlussallianzen werden die finanziellen Rahmenbedingungen für den Anschluss festgelegt.
FR nimmt an Termin teil und meldet Pilotkommune an
Kommune entscheidet sich für Pilotierung
Kommunen
Berücksichtigt Kostenschätzung in Haushaltsplanung
Pilotkommune beteiligte sich an operativer Weiterentwicklung des Online-Dienstes (landesinternen Anforderungen) mit TF-FF/ LV
FR prüfen Anschluss an Leistung und Basiskomponenten mit landesinternem IT-DL (mit OZG-K)
IT-DL
zurück
Notes: Technische Einschätzung hier ausklammern??
Farben Icons/ Beteiligte?

## Slide 13: Einführung (Roll-Out)
Übersicht Kommunikationswege
FR
TF-FF/ LV
OZG-K
Abschluss des Verwaltungsabkommens für relevante Leistungen mit OZG-K koordinieren
OZG-K etablieren Prozess für FIT-Store
Realisieren Anbindung des Online-Dienstes von TF-FF an landesinterne Infrastruktur
IT-DL
§
Abrechnung Kommunen
Land bezahlt Gebühr für Online-Dienst
Roll-Out in den Behörden
Weiterentwicklung
OZG-R
zurück
Notes: Weiterentwicklung Online-Dienst?
Gebühren vom Land bezahlt OZG-R

## Slide 14: Projekt-/ Phasenunabhängig
Übersicht Kommunikationswege
OZG-K
Stellen Abstimmungstermine ein
OZG-R
Halten Umsetzungsstände aus den Ressorts nach
Programmmanagement
OZG-K berichten an politische Ebene
§
Verschaffen Klarheit über AGB (FIT-Store)
Unterstützen eigene TF-FF/ LV im Land bei Verträgen und Beantragung von Konjunkturmitteln
TF-FF/ LV (ST)
Aufmerksamkeit schaffen für die Umsetzung des OZG in ihrem eigenen Ressort, dies können sie entweder im direkten Austausch in ihrer Rolle als OZG-R oder durch Informationsveranstaltungen auf der politischen oder fachlichen Ebene erreichen.
Bereitstellung der Basisdienste und des Serviceportals
i
zurück
Notes: Weiterentwicklung Online-Dienst?

## Slide 15: Aufgaben nach Phasen und Rollen
15
11.08.2021

## Slide 16: Aufgaben in den Phasen
Rolle | Projektphasen |  |  |  | 
 | Initialisierung | Prüfung Nachnutzung | Planung Nachnutzung | Umsetzung (Pilotierung) | Einführung (Roll-Out)
OZG-K |  |  |  |  | 
OZG-R |  |  |  |  | 
FR |  |  |  |  | 
IT-DL |  |  |  |  | 
Pilot-kommune |  |  |  |  | 
Planung Weiterentwicklung
Etablieren der OZG-R
Abstimmungs-termine erstellen
Fachliche Prüfung der Lösungen
Übersicht
Leistungen im
Ressort
FR
identifizieren
Technische Prüfung
Steuerungskreise
Kostenabschätzung
Unterstützung bei der Prüfung und Entscheidung
Anschlussfähigkeit sichern
Anbindung Landesinfrastruktur
Haushaltsplanung
Abschluss Verwaltungs-abkommen koordinieren
Prozess FIT-Store etablieren
Anschluss-entscheidung
Übersicht der
eigenen Leistungen
Stand
vorhandener Lösungen
Pilotkommunen identifizieren
Entscheidung Pilotierung
Anschluss Prüfung
Anschlussfähigkeit sichern
Identifizierung Anpassungsbedarfe
Anbindung Landesinfrastruktur
Kontaktaufnahme
Entscheidung Nachnutzung
Start Pilotierung
Go-Live Pilot(en)
Letzter Go-Live
zurück

## Slide 17: Aufgaben in den Phasen
Rolle | Projektphasen |  |  |  | 
 | Initialisierung | Prüfung Nachnutzung | Planung Nachnutzung | Umsetzung (Pilotierung) | Einführung (Roll-Out)
OZG-K | Identifizierung Verantwortlichkeiten (OZG-R) Abstimmungstermine erstellen |  |  |  | Prozess zu Leistungsabruf aus FIT-Store im Land etablieren Anbindung an Landesinfrastruktur & Kommunikation mit IT-DL (Dataport) Öffentlichkeitsarbeit Kontierung Kosten Kommunen
OZG-R | Zuordnung Leistungen zu Ressort Erste Prüfung Rahmenbedingungen in ST Identifizierung Verantwortlichkeiten (FR) |  |  | Haushaltsplanung | 
FR | Übersicht eigener Leistungen erstellen Erste Prüfung Rahmen-bedingungen in ST Leistungen auf Marktplatz identifizieren | Kontaktaufnahme zu TF-FF Inhalte und Rahmenbedingungen des Online-Dienstes prüfen Entscheidung zu EfA „Ja“, sonst Begründung Interesse am Anschluss bekunden | Allianzen beitreten und sich an ihnen beteiligen Steuerungskreise Fachliche Abstimmungen Identifizierung Pilotkommunen | Kostenabschätzungen vermerken Sicherstellung Anschlussfähigkeit | Abschluss des Verwaltungsabkommens für relevante Leistungen mit OZG-K koordinieren/ Leistungsabruf FIT-Store Planung Weiterentwicklung und Überführung Projektstruktur in Betrieb
IT-DL |  |  |  | Anschluss an Leistung und Basiskomponenten mit landesinternem IT-DL prüfen (mithilfe OZG-K) | Anbindung des Online-Dienstes an Landesinfrastruktur
Pilotkommune |  |  | Informationen zu Online-Dienst lesen und als Pilot melden | Identifizierung und Umsetzung Anpassungsbedarfe | Planung Weiterentwicklung und Überführung Projektstruktur in Betrieb
Kontaktaufnahme
Start Pilotierung
Entscheidung Nachnutzung
Go-Live Pilot(en)
Letzter Go-Live
Notes: Variante 2

## Slide 18: Detailbeschreibungen der Aufgaben
18
11.08.2021

## Slide 19: Detailbeschreibung Aufgaben
Initialisierungsphase
Dimension | Thema | Beschreibung | Rolle
Organisatorisch | Identifizierung Verantwortlichkeiten | Etablieren der Rolle OZG-R in allen Ressorts | OZG-K
Organisatorisch | Organisationsstruktur aufbauen/ Bildung Projektgruppe | Erstellen Abstimmungstermine, in dem die OZG-R über den aktuellen Stand der OZG-Umsetzung in den jeweiligen Ressorts informieren | OZG-K
Organisatorisch | Zuordnung Leistungen zu Ressort, Erste Prüfung Rahmenbedingungen in ST (Stellen, vorhandene OD) | Die OZG-R erstellen eine Leistungsübersicht aller Leistungen im eigenen Ressort. Die Leistungen sollten dabei nach drei Kategorien unterschieden werden: a) bereits digitalisiert (Reifegrad), b) die nachgenutzt werden sollen, c) die selbst im eigenen Land umgesetzt werden | OZG-R
Organisatorisch | Identifizierung Verantwortlichkeiten, Bildung Projektgruppe | Um zu wissen, wer für die Umsetzung einer OZG-Leistung im Ressort verantwortlich ist, identifizieren die OZG-R zunächst anhand der OZG-Leistungen die im Ressort zuständige Fachebene sowie je nach Leistung oder Leistungsbündel die zuständigen FR. | OZG-R
Organisatorisch | Leistungsübersicht erstellen | Zu digitalisierende Leistungen für eigenen Verantwortungsbereich auflisten | FR
Organisatorisch | Erste Prüfung Rahmenbedingungen in ST (Stellen, vorhandene OD etc.) | Der FR erfasst den Umsetzungsstand der Leistung in seinem Land und trifft eine fachliche Einschätzung zu Digitalisierungsgrad und Weiterentwicklungsmöglichkeiten der Leistung. Hierfür sollte FR ggf. Rücksprache mit dem OZG-K des Landes führen. | FR
Organisatorisch | Leistungsübersicht erstellen | Leistungen zum Anschluss identifizieren (Marktplatz, IP) | FR
zurück
Notes: *letzter Punkt übernimmt aktuell OZG-K

## Slide 20: Detailbeschreibung Aufgaben
Prüfung Nachnutzung
Dimension | Thema | Beschreibung | Rolle
Organisatorisch | Anschluss initiieren | Verantwortliches Themenfeld der anzuschließenden Leistung identifizieren; FR nehmen zur Prüfung Kontakt mit den auf dem Marktplatz angegebenen Ansprechpartner:innen des UL auf. | FR
Organisatorisch | Prüfung Rahmenbedingungen Online-Dienst | Kontrollieren, welche Informationen vorliegen und prüfen zeitliche Verfügbarkeit der anzuschließenden Leistung | FR
Organisatorisch | Prüfung Rahmenbedingungen Online-Dienst | FR vergewissern sich, ob der Anschluss fachlich und technisch möglich ist. Für technische Rückfragen können sie sich an die entsprechenden IT-Dienstleister wenden. | FR
Organisatorisch | Prüfung der Anschlussfähigkeit | Entscheidung grundsätzlich >Ja<, andernfalls triftige Begründung vorlegen (bspw. Wirtschaftlichkeit, da selten beanspruchte Leistung oder sehr einfacher Antrag, der leicht über Eigenentwicklung digitalisiert werden kann) | FR
Organisatorisch | Teilnahme in der Allianz und Abstimmungen | Interesse an Anschluss auf Marktplatz/ beim TF-FF bekunden | FR
zurück

## Slide 21: Detailbeschreibung Aufgaben
Planung Nachnutzung
Dimension | Thema | Beschreibung | Rolle
Organisatorisch | Allianzen beitreten und sich an ihnen beteiligen | Wenn sich die FR für den Anschluss einer Leistung entschieden haben und der Umsetzungs- oder Anschlussallianz beigetreten sind, nehmen die FR an den Steuerungskreisen des UL teil. | FR
Organisatorisch | Allianzen beitreten und sich an ihnen beteiligen | Fachliche Abstimmung über Leistung durch Teilnahme an Steuerungskreisen mit Inhalten der TF-FF zu Wellen-/ Umsetzungsplan, Projektplan, Aufwandsschätzungen und Bereitstellung von Ressourcen | FR
Organisatorisch | Allianzen beitreten und sich an ihnen beteiligen | FR geben Informationen an Kommunen weiter und identifizieren Pilotkommunen | FR/ Pilot
zurück

## Slide 22: Detailbeschreibung Aufgaben
Umsetzung (Pilotierung)
Dimension | Thema | Beschreibung | Rolle
Finanziell | Haushaltsplanung | Sie berücksichtigen die Kostenvoranschläge der FR (von TF-FF) im kommenden Doppelhaushalt. | OZG-R
Finanziell | Finanzierung sichern | Im Rahmen der Umsetzungs- und Anschlussallianzen werden die finanziellen Rahmenbedingungen für den Anschluss festgelegt. | FR
Finanziell | Finanzierung sichern | Kostenabschätzung für Anschluss- und Betriebskosten für Haushaltsplanung vermerken (von TF-FF) | FR
Technisch | Sicherstellung Anschlussfähigkeit | Anschluss an Leistung und Basiskomponenten mit landesinternem IT-DL prüfen (mit OZG-K) | FR/ IT-DL
Technisch | Identifizierung und Umsetzung Anpassungsbedarfe | Operative Weiterentwicklung des Online-Diensts des TF-FF mit Pilotkommune | FR/ Pilot
zurück
Notes: *technisch: Anschluss der FV über SST regelt TF-FF

## Slide 23: Detailbeschreibung Aufgaben
Einführung (Roll-Out)
Dimension | Thema | Beschreibung | Rolle
Rechtlich | FIT-Store | Prozess zu Leistungsabruf aus FIT-Store im Land etablieren | OZG-K
Technisch | Anschlussfähigkeit sicherstellen | Anbindung an Landesinfrastruktur & Kommunikation mit IT-DL (Dataport), Bereitstellung der Basisdienste und des Serviceportals | OZG-K
Rechtlich | Blaupause | Abschluss des Verwaltungsabkommens für relevante Leistungen mit OZG-K koordinieren | FR
Rechtlich | FIT-Store | Mit OZG-K den Leistungsabruf aus dem FIT-Store koordinieren | FR
Technisch | Anschlussfähigkeit sicherstellen | Planung Weiterentwicklung und Überführung Projektstruktur in Betrieb | FR/ Pilot
Organisatorisch | Öffentlichkeitsarbeit | Werbung & Statistiken | OZG-K
Finanziell | Kontierung Kosten | Abrechnung der Nutzung von Kommunen durch das Land bspw. über Länderfinanzausgleich o.ä. | OZG-K
zurück
Notes: *die letzten drei Punkte nach dem Roll-Out sind frei ergänzt

## Slide 24: Detailbeschreibung Aufgaben
Projekt-/ Phasenunabhänig
Dimension | Thema | Beschreibung | Rolle
Organisatorisch | Organisationsstruktur aufbauen | Erstellen Abstimmungstermine, in dem die OZG-R über den aktuellen Stand der OZG-Umsetzung in den jeweiligen Ressorts informieren | OZG-K
Organisatorisch | Monitoring OZG-Umsetzung | Nachhalten von aktuellen Umsetzungsständen in den Fachressorts (in Excel Nachnutzungsübersicht) | OZG-K
Organisatorisch | Monitoring OZG-Umsetzung | Weitergabe Umsetzungsstand an politische Ebene | OZG-K
Organisatorisch | Bereitstellung von Informationen | Sammeln und Aufbereiten von Informationen für das Programmmanagement der Umsetzungsebene -> und Sprechstunde für Kommunen | OZG-K
Rechtlich | FIT-Store | Klarheit über AGB verschaffen | OZG-K
Technisch | Anschlussfähigkeit sicherstellen | Anbindung an Landesinfrastruktur & Kommunikation mit IT-DL (Dataport), Bereitstellung der Basisdienste und des Serviceportals | OZG-K
Organisatorisch | Monitoring OZG-Umsetzung | Anhand der erstellten Leistungsübersicht berichten die OZG-R über den Umsetzungsstand an den OZG-K und nehmen für Rückfragen an den Abstimmungsterminen zwischen OZG-K und OZG-R teil. | OZG-R
Organisatorisch | Bereitstellung von Informationen | Aufmerksamkeit schaffen für die Umsetzung des OZG in ihrem eigenen Ressort, dies können sie entweder im direkten Austausch in ihrer Rolle als OZG-R oder durch Informationsveranstaltungen auf der politischen oder fachlichen Ebene erreichen. | OZG-R
zurück
Notes: *die letzten drei Punkte nach dem Roll-Out sind frei ergänzt

## Slide 25: Detailbeschreibung Aufgaben
Projekt-/ Phasenunabhänig
Dimension | Thema | Beschreibung | Rolle
Organisatorisch | Bereitstellung von Informationen | Ziel der Kommunikation der OZG-R ist es, dass die Umsetzung des OZG auch außerhalb der an der Themenfeldarbeit beteiligten Ressorts als politische Priorität auf Ebene der Abteilungsleiter:innen, CIOs und Staatssekretär:innen wahrgenommen wird. | OZG-R
zurück
Notes: *die letzten drei Punkte nach dem Roll-Out sind frei ergänzt

## Slide 26: KONTAKTIEREN SIE UNS
Referat 51 Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt
ADRESSE:
Editharing 40
39108 Magdeburg
E-MAIL:
ozg-mf@sachsen-anhalt.de
TELEFON:
+49 391 567 1030
WEBSEITE:
ozg.sachsen-anhalt.de
Sachsen-Anhalt
#moderndenken